## Sheet2
|  | Day01 | Day02 | Day03 | Day04 | Day05 | Day06 | Day07 | Day08 | Day09 | Total Hours | Total days
|  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28
Task
UI design
| Landing Page | [9 empty] | 0
| Time History Page | 2025-02-19: 3; 2025-02-20: 6 | 9
| Employee List Page | 2025-02-21: 5
| Main Page | 2025-02-18: 7; 2025-02-19: 4; 2025-02-20: 1; 2025-02-21: 1 | 13
DB Design | [10 empty] | 0
Coding | [10 empty] | 0
| Model | [9 empty] | 0
| View | [9 empty] | 0
| Controllers | [9 empty] | 0
0
Testing | [10 empty] | 4 | bar: 2025-02-18 to 2025-02-21
Total | [10 empty] | 26 |  | days