## Sheet2
|  | Day01 | Day02 | Day03 | Day04 | Day05 | Day06 | Day07 | Day08 | Day09 | Total Hours | Total days | Expected Hrs | Status
|  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28
Task
UI design
| Time History Page | 2025-02-24: 2; 2025-02-25: 1; 2025-02-26: 6 | 9 |  | 8 | Completed
| Admin Time Mngmt | 2025-02-19: 3; 2025-02-20: 6; 2025-02-21: 1; 2025-02-25: 1 | 11 |  | 12 | Completed
| Employee List Page | 2025-02-21: 5; 2025-02-24: 1; 2025-02-25: 1 | 7 |  | 8 | Completed
| Add Employee Page | 2025-02-24: 3; 2025-02-25: 2 | 5 |  | 8 | Completed
| Main Page | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 17 |  | 16 | Completed
DB Design | [10 empty] | 0
Coding | [10 empty] | 0
| Model | [9 empty] | 0
| View | [9 empty] | 0
| Controllers | [9 empty] | 0
0
Testing | [10 empty] | 7 | bar: 2025-02-18 to 2025-02-26
Total |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 2.3333 | days